## Cronograma Fabrica de Software
Parque Nacional | [7 empty] | Desenvolvendo | [14 empty] | Concluído | [5 empty] | Ocioso
|  |  |  | Data início: |  | 2018-03-03 |  | Inicio |  |  | A | Alteração | [5 empty] | Atrasado |  |  |  |  | Previsto
ITEM | NOME DA ATIVIDADE | DURAÇÃO | DATA INÍCIO | DATA TÉRMINO | PREVISÃO DE ENTREGA | RESPONSAVEL | STATUS | 2018-03-03 | 2018-03-10 | 2018-03-17 | 2018-03-24 | 2018-03-31 | 2018-04-07 | 2018-04-14 | 2018-04-21 | 2018-04-28 | 2018-05-05 | 2018-05-12 | 2018-05-19 | 2018-05-26 | 2018-06-02 | 2018-06-09 | 2018-06-16 | 2018-06-23 | 2018-06-30 | 2018-07-07 | 2018-07-14 | 2018-07-21 | 2018-07-28 | 2018-08-04 | 2018-08-11 | 2018-08-18 | 2018-08-25 | 2018-09-01 | 2018-09-08 | 2018-09-15 | 2018-09-22 | 2018-09-29
0.0 | Cronograma - V1.00 |  | 2018-03-03 | A definir | 2018-09-29 | Kennedy | Desenvolvendo
1.0 | Iniciação das Documentações |  | 2018-03-17 |  | 2018-04-14 | Igor Alves | Em Espera
1.1 | TAP - Termo de Abertura do Projeto | 3 | 2018-03-14 | 2018-03-17 | 2018-04-14 | Kennedy Alves / Igor Alves | Concluido
1.2 | Documento de Escopo do Projeto |  | 2018-03-14 |  | 2018-09-29 | Igor Alves | Em Espera
1.3 | Documento de Responsabilidade | 0 | 2018-03-14 | 2018-03-14 | 2018-04-14 | Kennedy Alves | Concluido
1.4 | Documento de Atividades |  | 2018-03-24 | A definir | 2018-04-14 |  | Não Iniciado
1.5 | Diagrama de Documentos |  | 2018-03-24 | A definir | 2018-04-14 | Igor Alves | Não Iniciado
1.6 | Fluxograma |  | 2018-03-24 | A definir | 2018-04-14 |  | Não Iniciado
1.7 | Documento de Integração |  |  |  | 2018-04-14 |  | Não Iniciado
1.8 | Continuidade dos Docs Anteriores |  |  |  | 2018-04-14 |  | Não Iniciado
1.9 | Documento de Caso de Uso | 3 | 2018-04-02 | 2018-04-05 | 2018-04-14 | Igor Alves | Concluido
2.0 | Documento de Regra de Negocio |  | 2018-03-24 | A definir | 2018-04-14 | Igor Alves | Não Iniciado
2.1 | EAP | 9 | 2018-03-24 | 2018-04-02 | 2018-04-14 | Igor Alves | Concluido
2.2 | Revisão de Todos os Docs
2.0 | Planejamento
2.1 | Estudo de Ferramentas
2.2 | Debate sobre as Ferramentas
2.3 | Definição das Ferramentas Utilizadas
2.4 | Inicio de Estudo das Ferramentas
2.5 | Modelagem
2.6 | Métodos de Eng. De Software
3.0 | Execução
3.1 | Realizar Inicio
3.2 | Mobilizar Equipe
3.3 | Prototipação
3.4 | Primeiro Conceito
3.5 | Primeira Fase de Programação
3.5.1 | Primeiro Prototipo
3.5.2 | Primeira Versão
3.6 | Segunda Fase de Programção
3.6.1 | Segundo Prototipo
3.6.2 | Segundda Versão
3.7 | Fase de Teste
4.0 | Monitoramento e Controle
4.1 | Controlar Sistema
4.2 | Monitorar Cronograma
4.3 | Controlar Fluxo
4.4 | Outras Atividades
4.5 | Outras Atividades
5.0 | Encerramento
5.1 | Relatório de Lições Aprendidas
5.2 | Validação e Entrega do Produto
5.3 | Entregar Projeto
LEGENDA
CAMPOS: | Nome Atividade | Duração | Data Inicio | Data Termino | Previsão de Entrega | Responsavel | Status
Definição: | Nome da Atividade exercida | Indica a Duração Estimada | Indica Inicio Estimado pelo Responsavel | Indica Termino da Atividade | Data estipulada pelo Gerente | Indica o Responsavel pela Atividade | Indica como esta o andamento da Atividade

## Cronograma Antigo de Março
FÁBRICA DE SOFTWARES
Item | Tarefa | Responsáveis | DIA
1 | Apresentação Do Documento De Visão / Criação Do Documento De Requisitos / Documento De Caso De Uso | RICARDO / DANIEL | 7 | 14 | 21 | 28
2 | Apresentação do documento de caso de uso e requisitos / Seminário referente aos documentos anteriores / inicio do fluxograma | RICARDO / DANIEL / MIKHAIL
3 | Documento De Regra De Negócio / Documento De Segurança / Criação De Modelo Do Banco De Dados / Discutir Ferramentas A Serem Utilizadas / Inicio Do Protótipo | DIEGO / GEISSON / VICTOR
4 | Seminário dos documentos produzidos nos dias 09/04 e 16/04. Direcionamento do professor
5 | Conclusão Do Banco De Dados, Inicio Da Programação Propriamente Dita | VICTOR
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 | LEGENDA
SALA AULA
LABORATÓRIO
FINALIZADO
FERIADO / NÃO ACONTECEU

## Cronograma Antigo de Abril
FÁBRICA DE SOFTWARES
Item | Tarefa | Responsáveis | DIA DO MÊS DE ABRIL |  |  |  |  | DIA DO MÊS MAIO
1 | Apresentação Do Documento De Visão / Criação Do Documento De Requisitos / Documento De Caso De Uso | RICARDO / DANIEL | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28
2 | Apresentação do documento de caso de uso e requisitos / Seminário referente aos documentos anteriores / inicio do fluxograma | RICARDO / DANIEL / MIKHAIL | bar: DIA DO MÊS DE ABRIL 2
3 | Documento De Regra De Negócio / Documento De Segurança / Criação De Modelo Do Banco De Dados / Discutir Ferramentas A Serem Utilizadas / Inicio Do Protótipo | DIEGO / GEISSON / VICTOR | bar: DIA DO MÊS DE ABRIL 9
4 | Seminário dos documentos produzidos nos dias 09/04 e 16/04. Direcionamento do professor | bar: DIA DO MÊS DE ABRIL 16
5 | Conclusão Do Banco De Dados, Inicio Da Programação Propriamente Dita | VICTOR | bar: DIA DO MÊS DE ABRIL 23 to DIA DO MÊS DE ABRIL 30
6 | bar: DIA DO MÊS DE ABRIL 30 to DIA DO MÊS MAIO 7
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 | LEGENDA
SALA AULA
LABORATÓRIO
FINALIZADO
FERIADO / NÃO ACONTECEU

## Curva S - Prazo (hidden)
EAP | DATA TÉRMINO | DURAÇÃO PLANEJADA | REAL DURAÇÃO
1.1 | 2015-03-20 | 6 | 20
1.2 | 2015-03-18 | 4 | 5
1.3 | 2015-03-22 | 8 | 6
1.4 | 2015-03-16 | 2 | 20
2.1 | 2015-03-18 | 4 | 3
2.2 | 2015-03-16 | 2 | 5
2.3 | 2015-03-16 | 2 | 6
2.4 | 2015-03-19 | 5 | 7
2.5 | 2015-03-15 | 1 | 8
2.6 | 2015-03-17 | 3 | 3
3.1 | 2015-03-17 | 3 | 1
3.2 | 2015-03-18 | 4 | 5
3.3 | 2015-03-19 | 5 | 3
3.4 | 2015-03-16 | 2 | 5
4.1 | 2015-03-15 | 1 | 5
4.2 | 2015-03-19 | 5 | 6
4.3 | 2015-03-22 | 8 | 2
4.4 | 2015-03-21 | 7 | 3
4.5 | 2015-03-18 | 4 | 8
5.1 | 2015-03-22 | 8 | 5
5.2 | 2015-03-22 | 8 | 5
5.3 | 2015-04-11 | 28 | 30

## Sobre (hidden)
Sobre a Planilha
Fonte: https://www.linkedin.com/pulse/modelo-de-cronograma-para-projetos-diagrama-gantt-hugo-maldonado?trk=prof-post
Nome: Hugo Maldonado Atuação: Gerente de Projetos em Infraestrutura Formação: MBA em Gerenciamento de Projeto pela Fundação Getúlio Vargas - FGV Contato: suporte.maldonado@hotmail.com LinkedIn: https://br.linkedin.com/in/hugo-maldonado-b40a9b3a
www.minhasplanilhas.com.br
contato@minhasplanilhas.com.br
Acesse Também nossa Loja Virtual